## Zeitplan
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | [7 empty] | Gesamte geplante Zeit: |  |  |  |  | 80 |  |  | Geplante Arbeit: | [5 empty] | Geplante Doku:
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein. | Firmenname | Evernex IT Services Switzerland AG | [5 empty] | Gesamte aufgewendete Zeit: |  |  |  |  | 84 |  |  | Effektive Arbeit: | [5 empty] | Effektive Doku:
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | Projektstart | 2024-04-18
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  |  |  | 2024-04-18 |  |  | – |  | 2024-04-19 |  |  | 2024-04-23 | [6 empty] | – |  | 2024-04-26 | [6 empty] | 2024-04-30 | [6 empty] | – |  | 2024-05-03
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. |  |  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10
| AUFGABE |  | STUNDEN | 2024-04-18 |  |  |  | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-23 | S | S | S | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03
| Dokumentieren | SOLL | 28
Zelle B8 enthält den Beispieltitel „Phase 1“. Geben Sie in Zelle B8 einen neuen Titel ein. Geben Sie in Zelle C8 einen Namen ein, der der Phase zugewiesen wird, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in Zelle D8 den Fortschritt für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in den Zellen E8 und F8 das Start- und Enddatum für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Das Gantt-Diagramm füllt automatisch die entsprechenden Daten und die entsprechende Schattierung entsprechend dem eingegebenen Fortschritt aus. Um die Phase zu löschen und nur mit Aufgaben zu arbeiten, löschen Sie einfach diese Zeile. |  | IST | 39 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten. | Informieren
| Use Case Diagramm | SOLL | 2
|  | IST | 2 |  | 2
Planen
Dies ist eine leere Zeile. | GUI Mockups | SOLL | 2
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren. |  | IST | 3 |  |  | 2 | 1
Entscheiden
| Entscheid | SOLL | 2
|  | IST | 1 | [6 empty] | 1
Realisieren
| Tabellen-Auswahl (Frontend) | SOLL | 6
|  | IST | 6 | [8 empty] | 2 | 2 | 2
| Snippet-Auswahl (Frontend) | SOLL | 4
|  | IST | 4 | [16 empty] | 2 | 2
| Config-Datei (Backend) | SOLL | 2
|  | IST | 2 | [12 empty] | 2
| Tabellen-Auswahl (Backend) | SOLL | 6
|  | IST | 6 | [13 empty] | 2 | 2 | 2
| Snippet-Generierung (Backenend) | SOLL | 10
|  | IST | 10 | [20 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
Kontrollieren
| Testfälle | SOLL | 8
|  | IST | 8 | [28 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2
Auswerten
| Auswerten | SOLL | 4
|  | IST | 1 | [39 empty] | 1
Diverses
| Besuche/Gespräche |  | 2
| Reserve |  | 4
Meilensteine
Bereit zur Realisierung
Bereit für Testing
Bereit für Abgabe
Formulas:
Tag 2 = [Tag 1]+1
Tag 3 = [Tag 2]+4
Tag 4 = [Tag 3]+1
Tag 5 = [Tag 4]+1
Tag 6 = [Tag 5]+1
Tag 7 = [Tag 6]+4
Tag 8 = [Tag 7]+1
Tag 9 = [Tag 8]+1
Tag 10 = [Tag 9]+1